## Sheet1
序号 | 楼宇名称 | 属性 | 本次整治内容及工作量 | 预计工期 | 施工负责人
1 | 新图书馆 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个 | 5月6日-5月7日 | 马栩15800470192
2 | 旧图书馆 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
3 | 第二教学楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
4 | 电教中心楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
5 | 第二办公楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
6 | 第一教学楼 | 西 | 西二期：替换 RRU 2个,合路器2个
7 | 香樟苑 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
8 | 西十宿舍 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个 | 5月8日-5月9日 | 王轶嵩13564480192
9 | 西一学生宿舍 | 西 | 西一期：替换 RRU一个,合路器1个
10 | 西四学生公寓 | 西 | 西一期：替换 RRU一个,合路器1个
11 | 西五学生公寓 | 西 | 西一期：替换 RRU2个,合路器2个
12 | 西六学生公寓 | 西 | 西一期：替换 RRU一个,合路器1个
13 | 西十一学生宿舍 | 西 | 西一期：替换 RRU一个,合路器1个
14 | 西十二学生宿舍 | 西 | 西一期：替换合路器1个
15 | 西十四学生宿舍 | 西 | 西一期：替换 RRU一个,合路器1个 | 5月10日-5月11日 | 赵如生13611682039
16 | 博约楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
17 | 博文楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
18 | 博思楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
19 | 上海师范大学桂林校区西部学思苑西 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器2个
20 | 上海师范大学桂林校区西部学思苑东 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器3个 | 5月12日-5月13日 | 王轶嵩13564480192
21 | 上师大徐汇西校区体化楼 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
22 | 上师大徐汇西校区旅游学院 | 西 | 西二期：替换 RRU一个,合路器1个
23 | 文苑楼 | 东 | 东一期：B1F替换RRU 2个，合路器2个
24 | 教苑楼 | 东 | 东一期：替换RRU 2个，合路器3个 | 5月14日-5月15日 | 赵如生13611682039
25 | 外语新大楼 | 东 | 东一期：1F配电间替换RRU 1个，合路器1个
26 | 东2宿舍楼 | 东 | 东一期：替换RRU 2个，合路器2个
27 | 东5宿舍1、2F | 东 | 东二期：替换RRU 1个，合路器1个
28 | 东8宿舍1、2F | 东 | 东二期：替换RRU 2个，合路器2个
29 | 所有楼宇 |  | 设备联网调试 | 5月21日-5月24日 | 王轶嵩13564480192
30 | 所有楼宇 |  | 竣工验收 | 5月25日-5月26日 | 赵如生13611682039
机房 | 5号学生公寓B1F | 西 | 西一期：替换BBU | 5月16日-5月20日 | 王轶嵩13564480192
| 博文楼B1F | 西 | 西二期：替换BBU
| 文苑楼B1F | 东 | 东一期：替换2套BBU